## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours ved start | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | Alle | 49 | 3 |  | 49
2 | 2 |  | 1 |  | 0
2 | 20 |  | 3 |  | 0
2 | 6 |  | 3 |  | 0
2 | 10 |  | 5 |  | 0
| 14 |  | 2 |  | 0
| 15 |  | 4 |  | 0
| 12 |  | 2 |  | 0
| 7 |  | 2 |  | 0
| 5 |  | 2 |  | 0
| 13 |  | 3 |  | 0
| 11 |  | 2 |  | 0
| 17 |  | 2 |  | 0
| 18 |  | 2 |  | 0
| 19 |  | 3 |  | 0
| 4 |  | 2 |  | 0
| 16 |  | 3 |  | 0
| 9 |  | 1 |  | 0
| 8 |  | 1 |  | 0
Total | 6 | 49 |  |  | 49

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left in sprint | Kommentarer
Før start | 0 |  | 49 | 49 | 20
Etter Sprint 1 | 1 |  | 36.75 | 47.5 | 19
Etter Sprint 2 | 2 |  | 24.5 | 29 | 13
Etter Sprint 3 | 3 |  | 12.25 | 0 | 0
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.