## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 3 |  |  | 3
1 | 2 | 1 |  |  | 1
1 | 3 | 2.5 |  |  | 2.5
1 | 6 | 3 |  |  | 3
1 | 10 | 4.5 |  |  | 4.5
1 | 20 | 3 |  |  | 3
Total | 6 | 17 |  |  | 17

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left in sprint
Onsdag | 0 |  | 17 | 17 | 6
Torsdag | 1 |  | 15.7857 | 16 | 6
Fredag | 2 |  | 14.5714 | 14 | 5
Lørdag | 3 |  | 13.3571 | 14 | 5
Søndag | 4 |  | 12.1429 | 14 | 5
Mandag | 5 |  | 10.9286 | 14 | 5
Tirsdag | 6 |  | 9.7143 | 14 | 5
Onsdag | 7 |  | 8.5 | 14 | 5
Torsdag | 8 |  | 7.2857 | 14 | 5
Fredag | 9 |  | 6.0714 | 14 | 5
Lørdag | 10 |  | 4.8571 | 14 | 5
Søndag | 11 |  | 3.6429 | 14 | 5
Mandag | 12 |  | 2.4286 | 14 | 5
Tirsdag | 13 |  | 1.2143 | 14 | 5
Onsdag | 14 |  | 0 | 14 | 5
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.