## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours ved start | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 1 | 3 |  |  | 3
2 | 2 | 1 |  |  | 1
2 | 20 | 3 |  |  | 3
2 | 6 | 3 |  |  | 3
2 | 10 | 5 |  |  | 5
| 14 |  | 2 |  | 0
| 15 |  | 4 |  | 0
| 12 |  | 2 |  | 0
| 7 |  | 2 |  | 0
| 5 |  | 2 |  | 0
| 13 |  | 3 |  | 0
| 11 |  | 2 |  | 0
| 17 |  | 2 |  | 0
| 18 |  | 2 |  | 0
| 19 |  | 3 |  | 0
| 4 |  | 2 |  | 0
| 16 |  | 3 |  | 0
| 9 |  | 1 |  | 0
| 8 |  | 1 |  | 0
Total | 6 | 15 |  |  | 15

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left in sprint | Kommentarer
Onsdag | 0 |  | 15 | 15 | 5
Torsdag | 1 |  | 13.9286 | 15 | 5
Fredag | 2 |  | 12.8571 | 15 | 5
Lørdag | 3 |  | 11.7857 | 15 | 5
Søndag | 4 |  | 10.7143 | 15 | 5
Mandag | 5 |  | 9.6429 | 15 | 5
Tirsdag | 6 |  | 8.5714 | 27 | 10 | La til 14, 15, 12, 7, 5
Onsdag | 7 |  | 7.5 | 13 | 5 | Ferdig med 10, 20, 2, 14, 1
Torsdag | 8 |  | 6.4286 | 26 | 3 | Ferdig med 12, 15 ¦ La til 13, 11, 17, 18, 19, 4, 16, 9, 8
Fredag | 9 |  | 5.3571 | 3 | 1 | Ferdig med 5, 7, 19, 4, 16, 9, 11, 17, 18, 8, 6
Lørdag | 10 |  | 4.2857 | 3 | 1
Søndag | 11 |  | 3.2143 | 3 | 1
Mandag | 12 |  | 2.1429 | 3 | 1
Tirsdag | 13 |  | 1.0714 | 3 | 1
Onsdag | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Ferdig med 13
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.