## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours ved start | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
3 | 21 | 2
3 | 22 | 2
3 | 23 | 1
3 | 28 | 2
3 | 29 | 2
3 | 30 | 1
3 | 31 | 5
3 | 33 | 1
3 | 24 |  | 2
3 | 25 |  | 3
3 | 26 |  | 3
3 | 27 |  | 3
3 | 32 |  | 2
Total | 6 | 16 |  |  | 0

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left in sprint | Kommentarer
Onsdag | 0 |  | 16 | 16 | 8
Torsdag | 1 |  | 14.8571 | 2 | 1
Fredag | 2 |  | 13.7143 | 12 | 6
Lørdag | 3 |  | 12.5714 | 0 | 0
Søndag | 4 |  | 11.4286 |  | 0
Mandag | 5 |  | 10.2857 |  | 0
Tirsdag | 6 |  | 9.1429 |  | 0
Onsdag | 7 |  | 8 |  | 0
Torsdag | 8 |  | 6.8571 |  | 0
Fredag | 9 |  | 5.7143 |  | 0
Lørdag | 10 |  | 4.5714 |  | 0
Søndag | 11 |  | 3.4286 |  | 0
Mandag | 12 |  | 2.2857 |  | 0
Tirsdag | 13 |  | 1.1429 |  | 0
Onsdag | 14 |  | 0 |  | 0
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.